## Por Recursos
Presupuesto de Proyecto |  |  |  | Bugus Inc.
|  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Líder del Proyecto: Pablo Rodrigo Burgos Ramírez |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 07-09-2022 |  | Total | 28895 | 8668.5 | 37563.5
Categoría | Recurso |  | Tipo de Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos |  |  |  |  | 28795
Desarrolladores |  |  |  |  | 12940
| Desarrollador Backend Web 1 |  | Horas | 20 | 2240
| Desarrollador Backend Web 2 |  | Horas | 20 | 2240
| Desarrollador Front end Web |  | Horas | 10 | 960
| Desarrollador Backend Web 3 |  | Horas | 25 | 3000
| Lider del proyecto |  | Proyecto | 4500 | 4500
QA Testers |  |  |  |  | 1845
| QA Tester |  | Horas | 15 | 1845
Diseño |  |  |  |  | 3000
| Diseñador y analista de software |  | Proyecto | 3000 | 3000
| Diseñador UX/UI |  | Proyecto | 3000 | 3000
Ejecutivo |  |  |  |  | 5000
| Project manager |  | Proyecto | 5000 | 5000
Scrums Masters |  |  |  |  | 3000
| Scrum Master |  | Proyecto | 3000 | 3000
Especialistas |  |  |  |  | 3000
| Especialista en requerimientos de software |  | Proyecto | 3000 | 3000
Licencias |  |  |  |  | 10
| Servicios de hosting Render |  | Mes | 10 | 10
Costos Indirectos |  |  |  |  | 100
| Alimentos |  | Productos | 100 | 100

## Presupuesto Detallado
Presupuesto de Proyecto |  |  |  |  | Bugus Inc.
[5 empty] | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Líder del Proyecto: Pablo Rodrigo Burgos Ramírez |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 07-09-2022 |  |  | Total |  | 28785 | 8635.5 | 37420.5
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
1 | Inicio del proyecto | [5 empty] | 5000
1.1 | Bussines case | [5 empty] | 5000
1.1.1 | Elaboración del informe | [5 empty] | 0
|  | Project Manager | Ejecutivo | Proyecto | 1 | 5000 | -
1.2 | Documento con los interesados y StakeHolders del proyecto | [5 empty] | 0
1.2.1 | Plan de gestión de interesados | [5 empty] | 0
|  | Project Manager | Ejecutivo | Proyecto | 1 | 5000 | -
2 | Análisis y diseño del sistema | [5 empty] | 9000
2.1.1 | Requerimientos funcionales del sistema | [5 empty] | 3000
|  | Especialista en requerimientos de software | Personal | Proyecto | 1 | 3000 | 3000
2.1.1 | Presupuesto y plan de gestión de riesgos
|  | Project Manager |  | Proyecto | 1 | 5000 | -
2.1.1 | Diseño y modelamiento de software
|  | Diseñador y analista de software | Arquitecto de software | Proyecto | 1 | 3000 | 3000
2.1.1 | Diseños de interfaces gráficas | [5 empty] | 3000
|  | Diseñador UX/UI | Desarrollador | Proyecto | 1 | 3000 | 3000
2.1.1 | Backlog de sprints organizados | [5 empty] | 3000
|  | Scrum Master | Facilitador | Proyecto | 1 | 3000 | 3000
3 | Ejecución del proyecto | [5 empty] | 8440
2.1.1 | Base de datos implementada | [5 empty] | 600
|  | Desarrollador Backend web 3 | Desarrollador | Horas | 24 | 25 | 600
2.1.1 | Módulo Paciente | [5 empty] | 2240
|  | Desarrollador Backend Web 2 | Desarrollador | Horas | 112 | 20 | 2240
2.1.1 | Módulo Doctor | [5 empty] | 2240
|  | Desarrollador Backend Web 1 | Desarrollador | Horas | 112 | 20 | 2240
2.1.2 | Módulo Administrador | [5 empty] | 2400
|  | Desarrollador Backend web 3 | Desarrollador | Horas | 96 | 25 | 2400
2.1.2 | Interfaces Gráficas completas | [5 empty] | 960
|  | Desarrollador Front end Web | Desarrollador | Horas | 96 | 10 | 960
4 | Seguimiento y pruebas del sistema | [5 empty] | 1845
2.1.1 | Plan de pruebas técnicas | [5 empty] | 45
|  | QA Tester | Tester | Horas | 3 | 15 | 45
2.1.1 | Pruebas aplicadas a los módulos del sistema | [5 empty] | 720
|  | QA Tester | Tester | Horas | 48 | 15 | 720
2.1.1 | Pruebas aplicadas a interfaces gráficas del sistema | [5 empty] | 600
|  | QA Tester | Tester | Horas | 40 | 15 | 600
2.1.1 | Informde de pruebas de seguridad | [5 empty] | 120
|  | QA Tester | Tester | Horas | 8 | 15 | 120
2.1.1 | Informe de calidad de software | [5 empty] | 120
|  | QA Tester | Tester | Horas | 8 | 15 | 120
2.1.2 | Informe general de software | [5 empty] | 240
|  | QA Tester | Tester | Horas | 16 | 15 | 240
5 | Implementación y cierre | [5 empty] | 4500
2.1.1 | Resumen del proyecto | [5 empty] | 4500
|  | Lider del proyecto | Ejecutivo desarrollador | Proyecto | 1 | 4500 | 4500
2.1.1 | Lanzamiento de la plataforma | [5 empty] | 0
|  | Lider del proyecto | Ejecutivo desarrollador | Proyecto | 0 | 4500 | 0
2.1.2 | Seguimiento de producción | [5 empty] | 0
|  | Project Manager | Ejecutivo | Proyecto | 0 | 5000 | 0

## Datos
Presupuesto de Proyecto |  | Bugus Inc.
Elaborado por: pmoinformatica.com
Líder del Proyecto: Pablo Rodrigo Burgos Ramírez
Fecha de Inicio: 07-09-2022
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa
Desarrollador Backend Web 1 | Desarrollador | Horas | 20 | e
Desarrollador Backend Web 2 | Desarrollador | Horas | 20 | e
Desarrollador Front end Web | Desarrollador | Horas | 10 | e
Desarrollador Backend web 3 | Desarrollador | Horas | 25 | e
Diseñador UX/UI | Desarrollador | Proyecto | 3000 | e
Scrum Master | Facilitador | Proyecto | 3000 | e
Project manager | Ejecutivo | Proyecto | 5000 | e
Diseñador y analista de software | Arquitecto de software | Proyecto | 3000 | e
Especialista en requerimientos de software | Personal | Proyecto | 3000 | e
Lider del proyecto | Ejecutivo desarrollador | Proyecto | 4500 | e
QA Tester | Tester | Horas | 15 | e
Servicios de hosting Render | Licencias | Mes | 10 | e
Alimentos | Alimentos | Productos | 100

## Instructivo
Presupuesto de Proyecto
Hoja: Tasas
Descripción: | Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna | Instrucciones
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializados contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencias de Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, para el caso de personas, pueden ser las horas o jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el caso.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, por ejemplo para personas esto será el costo por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así sucesivamente según el tipo de recurso.
Hoja: Presupuesto detallado
Descripción: | Se detallan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se sumarizan por actividades de mayor nivel
Columna | Instrucciones
Código | Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y codificación de las tareas seleccionado.
Tarea / Actividad | Nombre de la tarea para la cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar el desglose en tres niveles y la plantilla esta prefabricada para permitir la totalización.
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Unidades | Aquí se registra el número de unidades del Recurso que consumirá la actividad, debe ser especificado según la estimación realizada (según método de estimación seleccionado).
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total para la actividad por el uso de dicho recurso.
Hoja: Presupuesto por Recursos
Descripción: | En esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el presupuesto de cada recurso en cada actividad.
Columna | Instrucciones
Categoría | Se usa esta columna para categorízar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y "Costos Indirectos".
Recurso | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad de la hoja de Presupuesto Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.